## Scrum
Descripción del producto
| Product Owner | Desafío. Práctica obligatoria JSP
| Team | Se realiazará de forma individual.
| Scrum Manager | Fernando Aranzabe
| Fechas de inicio y fin estimadas | 2018-10-01 | 2018-10-08
| Descripción general: | Realizar una WEB que permita gestionar a usuarios los cuales podrán ser usuarios normales o administradores, y los administradores puedan modificar, borrar o cambiar los roles de los demás usuarios.
Product Backlog
| ID Característica | Descripción | Estimación horas | Estado | Dependencia | % Finalizado
| CA-001 | Interfaz de usuario | 10 | En progreso
| CA-002 | Recuperar contraseña | 8 | Sin comenzar | CA-001
| CA-003 | Diseñar BBDD | 14 | Sin comenzar | CA-001
| CA-004 | Crear hojas de estilo | 5 | En progreso | CA-001, CA-003
Sprint BackLog
| ID Tarea | ID de la característica | Descripción | Quién | Estado | Horas pendientes en total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | --> Días de iteración
Sprint 1 | TA-001 | CA-001 | Pintar usuario/administrador | Ureña Sobrino, Rafael | En progreso | 7.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TA-002 | CA-001 | Implementar privilegios administrador | Ureña Sobrino, Rafael | Sin comenzar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TA-003 | CA-002 | He olvidado la contraseña | Ureña Sobrino, Rafael | Sin comenzar | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TA-004 | CA-003 | Crear conexión BBDD | Ureña Sobrino, Rafael | Sin comenzar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | TA-005 | CA-003 | Implementar BBDD | Ureña Sobrino, Rafael | Sin comenzar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TA-006 | CA-004 | Poner estilo a la página | Ureña Sobrino, Rafael | En progreso | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TA-007 | CA-004 |  | Ureña Sobrino, Rafael | Sin comenzar
Note on C20: El sprint backlog reflejará las subtareas: estado de las mismas, a qué tarea troncal pertenecen, quién las tiene asignadas (en estos desafíos todo lo hacen todos, en la práctica real se hará una asignación individual), etc.

## Datos
Estado de tareas
Completado
En progreso
Sin comenzar
Alumno/a
Ureña Sobrino, Rafael
Equipos